| S. No | İlgili Birim/ Birimler | Sorumlu Kişiler | İyileştirme Kaynağı (KAP Eylem Planı, İç Kontrol Uyum Eylem Planı, Danışma Kurulu, Geri Bildirim vb.) | İyileştirme Gerekçesi | Tespit Tarihi | İyileştirme Açıklaması | İyileştirme Öncelik Düzeyi (Lütfen seçim yapınız) |  |  |  | Planlanan Tarih | Gerçekleşme Tarihi | Varsa İyileştirme Adımları |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Acil | Öncelikli | Normal | Düşük |  |  |  |
| 1 | Kalite Koordinatörlüğü | Öğr. Gör. Ebru ASLAN ÇALLIOĞLUKariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) Müdürü | KAP Eylem Planı II.izleme | E.1.28 gerekçeli eylemdir | 31 aralık 2024 | İYTE-ENS-0016 Standard Görev Tanım Formunun KAGEM Web Editörü |  |  | * |  | 31.05.2025 | 20 Aralık 2025 |  |
| 2 | Kalite Koordinatörlüğü | KAGEM Müdürü | KAP Eylem Planı II.izleme | E.1.29 KAGEM İngilizce web sitesi | 31 Aralık 2024 | KAGEM İngilizce Web Sitesi |  |  | * |  | 31.05.2025 | 31.05.2025 |  |
| 3 | Kalite Koordinatörlüğü | KAGEM Müdürü | KAP Eylem Planı II.izleme | E.1.36 KAGEM İç Paydaş toplantı tutanak | 31 Aralık 2024 | İç Paydaş toplantıları İYTE-ENS-0025 Toplantı Gündemi Formunun |  | * |  |  | 31.05.2025 | 31.05.2025 |  |
| 4 | Kalite Koordinatörlüğü | KAGEM Müdürü | KİDR 2024 | A.1.1 Liderlik ve Kalite_Yönetişim Modeli ve İdari Modeli Görev Tanımları ve İş Akışlarının tanımlanması | 31 Ocak 2024 | Enstitümüz İç Kontrol Sistemine Kariyer Merkezinin eklenmesi. |  | * |  |  | 15 Nisan 2025 | 15 Nisan 2025 |  |
| 5 | Kalite Koordinatörlüğü | KAGEM Müdürü | KİDR 2024 | A.4.1 Paydaş Katılım - İç ve Dış Paydaş Katılımı | 31 Ocak 2024 | CO-OP dersi danışman hocası, CO-OP dersine kayıtlı öğrenci ve firmaya anket uygulanması |  | * |  |  | 28 Şubat 2025 | - |  |
| 6 | Kalite Koordinatörlüğü | KAGEM Müdürü | KİDR 2024 | İç İşleyiş ve kurumsallaşma | 31 Ocak 2024 | Yetenek Kapısı uygulaması üzerinden Kariyer Danışmanlığı randevularının oluşturulması ve takibi |  |  | * |  | 6 Şubat 2025 | 6 Şubat 25 | Aynı kişi randevu alıp gelmezse 3 ay randevu alamaması CBİKOya talep edilecek. |
| 7 | Kalite Koordinatörlüğü | KAGEM Müdürü | KİDR 2024 | Kariyer Danışmanlığı hizmeti değerlendirmesi | 31 Ocak 2024 | Kariyer Danışmanlığının anket ile ölçümlenmesi |  | * |  |  | 30 Nisan 25 30 Temmuz25 30 Ekim 25 15 Ocak 25 | 30 Mayıs 2025 | Her akademik dönem sonunda geri bildirim alınması |